|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮ: |
| Директор МУП г. Россошь "ГЭС" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д. И. Синчин |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. |

**ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА**

**Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4\*4) для нужд ОВБ**

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

О\_24/00048

**1. Общая информация**

1.1. Цели и задачи инвестиционного проекта:

Необходимость разработки и реализации программы по замене автомобильного транспорта, эксплуатация которого экономически нецелесообразна, вызвана изношенностью значительной части подвижного состава, его неудовлетворительным техническим состоянием, которое негативно влияет на производительность труда персонала и ставит под угрозу обеспечение безопасности производственного процесса (в том числе обеспечение показателей качества и надёжности электроснабжения населения города Россошь). Так как МУП г. Россошь «ГЭС» относится к предприятиям топливно-энергетического комплекса и является гарантом бесперебойного электроснабжения населения и предприятий, считаем, что проведение капитального ремонта экономически нецелесообразно, а также не обеспечит достаточную степень технической надежности транспортных средств при круглосуточной работе оперативно-выездной бригады.

1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта:

-организация бесперебойного и безопасного транспортного обслуживания оперативно-выездной бригады для бесперебойного круглосуточного режима работы и предприятия в целом;

- снижение общей степени износа подвижного состава предприятия;

- улучшение условий труда водителей и ремонтно-эксплуатационного персонала, обслуживающего электросетевое хозяйство;

- снижение расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию транспортных средств.

**2. Темпы реализации инвестиционного проекта**

2.1. Сроки реализации:

* начало работ: 2024 год;
* окончание работ: 2024 год.

2.2. Этапы реализации: приобретение оборудования.

**3. Основные показатели инвестиционного проекта**

3.1. Технические характеристики:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование закупаемой техники** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
|  | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4\*4) для нужд ОВБ | шт. | 2 |

3.2. Показатели сметной стоимости:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Полная стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | | | | |
| Всего | ПИР | СМР | Материалы | Прочие |
|  | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4\*4) для нужд ОВБ | 3 325 | 0 | 0 | 3 325 | 0 |

Стоимость определена на основании:

* коммерческих предложений.

**4. Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации индивидуального плана развития (ИПР):**

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

* снижение потерь электрической энергии;
* самостоятельное проведение испытания масла;
* снижение расходов на содержание, ремонт и эксплуатацию транспортных средств.

**5. График реализации инвестиционного проекта**

5.1. Укрупненный сетевой график выполнения инвестиционного проекта

по состоянию на 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика | Выполнение (план) | | | Процент выполнения работ за весь период, % | Причины невыполнения | Примечание |
| начало (дата) | окончание (дата) | |
| **1** | **Предпроектный и проектный этап** |  |  | |  |  |  |
| 1.1. | Получение заявки на ТП | не требуется | | |  |  |  |
| 1.2. | Разработка и выдача ТУ | не требуется | | |  |  |  |
| 1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | не требуется | | |  |  |  |
| 1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | не требуется | | |  |  |  |
| 1.5. | Разработка проектной документации | не требуется | | |  |  |  |
| 1.6. | Разработка рабочей документации | не требуется | | |  |  |  |
| **2** | **Организационный этап** |  |  | |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | не требуется | | |  |  |  |
| 2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | не требуется | | |  |  |  |
| 2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СМР | не требуется | | |  |  |  |
| **3** | **Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы** |  | |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | не требуется | | |  |  |  |
| 3.2. | Поставка основного оборудования | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| 3.3. | Монтаж основного оборудования | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| 3.4. | Пусконаладочные работы | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| 3.5. | Завершение строительства | 2024 г. | | 2024 г. |  |  |  |
| **4** | **Испытания и ввод в эксплуатацию** |  | |  |  |  |  |
| 4.1. | Комплексное опробование оборудования | не требуется | | |  |  |  |
| 4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | не требуется | | |  |  |  |
| 4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | не требуется | | |  |  |  |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2024 г. | 2024 г. | |  |  |  |

5.2. Плановые показатели реализации инвестиционного проекта на период строительства:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2024 г. |
| 1 | Финансирование | тыс. руб. без НДС | 3 325 |
| 1 | Ввод в основные фонды | тыс. руб. без НДС | 3 325 |
| 3 | Ввод в основные фонды | км |  |
| 4 | Ввод в основные фонды | МВА |  |
| 5 | Ввод в основные фонды | шт. | 2 |

**6. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта\***

6.1. Состояние ИРД, ППТ:

* Заключен договор на разработку ИРД от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС.

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

6.2. Состояние ПИР:

* Заключен договор на разработку ПИР от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

6.3. Выполнение СМР

* Заключен договор на выполнение СМР от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

6.4. Поставка оборудования:

* Заключен договор на поставку оборудования от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_ ;
* Подрядная организация – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
* Сумма договора – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. без НДС;
* Освоено на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. руб. без НДС;
* Профинансировано на 01.01.202\_\_ г. – \_\_\_\_\_\_ тыс. руб. с НДС, \_\_\_\_тыс. руб. без НДС;

По договору выполнен следующий объем работ:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

Планируется к проведению (проведена, но не подведены итоги) закупочная процедура в \_\_\_\_ 202\_\_\_ г.

\* Примечание: в случае отсутствия отдельных договоров на ПИР, на разработку ИРД, на СМР и на поставку оборудования соответствующие разделы не заполняются.

**7. Информация о нагрузках, существующих и перспективных потребителях и обязательствах МУП г. Россошь «ГЭС» по технологическому присоединению**

7.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

●

7.1.1. Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, планируемых к присоединению к объектам электросетевого хозяйства, строительство (реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям:

●

7.2. Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом:

●

7.3. Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения:

● г. Россошь

7.4. Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом:

●

7.5. Информация о степени загрузки вводимых после строительства, реконструкции, модернизации, технического перевооружения электросетевых объектов:

●

7.6. Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы:

●

**8. Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики**

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России:

●нет

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации:

●нет

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

●отсутствует

**9. Расположение электросетевых объектов, строительство или реконструкция которых предусматривается инвестиционным проектом**

9.1. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных объектов электроэнергетики, которые существуют или строительство которых запланировано:

