## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 05 » 05. 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области " Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2024 год
Утвержденные плановые значения показателей на 2024 год приведены в соответствии с приказом ДЖКХ и Э ВО от 20.06.2023 г. № 153 ; решение об утверждении инвестиционной программы на 2025-2029 годы отсутствует
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2023 года, млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2023 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [13 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.года 2023 гр.27 + доп. |  | План на 01.01. 2024 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.01. 2024 года |  |  |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт гр.10 | Утвержден-ный план | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29,3 | 29,4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | нд | нд | нд | 158.843 | 22.778 | нд | 158.843 | 0 | 16.301 | 134.007 | 8.535 | 22.778 | 0 | 2.536 | 19.054 | 1.188 | 18.25 | нд | 158.843 | нд | 22.778 | нд | 18.25 | 18.283 | 23.962 | 22.778 | 26.28 | 0 | 26.701 | 0 | 27 | 0 | 27.3 | 0 | 27.6 | 0 | 158.843 | 22.778 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей. Развитие систем учета электрической энергии.Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 82.386 | 12.335 | нд | 82.386 | 0 | 3.856 | 76.264 | 2.266 | 12.335 | 0 | 1.742 | 9.817 | 0.776 | 18.25 | нд | 82.386 | нд | 12.335 | нд | 18.25 | 18.283 | 17.431 | 12.335 | 11.604 | 0 | 15.215 | 0 | 17.749 | 0 | 10.243 | 0 | 10.144 | 0 | 82.386 | 12.335 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей. Развитие систем учета электрической энергии
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 51.73 | 6.78 | нд | 51.73 | 0 | 12.445 | 33.016 | 6.269 | 6.78 | 0 | 0.794 | 5.574 | 0.412 | 0 | нд | 51.73 | нд | 6.78 | нд | 0 | 0 | 4.87 | 6.78 | 12.445 | 0 | 0.859 | 0 | 9.251 | 0 | 17.057 | 0 | 7.248 | 0 | 51.73 | 6.78 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей.
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | 24.727 | 3.663 | нд | 24.727 | 0 | 0 | 24.727 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | нд | 24.727 | нд | 3.663 | нд | 0 | 0 | 1.661 | 3.663 | 2.231 | 0 | 10.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 0 | 24.727 | 3.663 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 82.386 | 12.335 | нд | 82.386 | 0 | 3.856 | 76.264 | 2.266 | 12.335 | 0 | 1.742 | 9.817 | 0.776 | 18.25 | нд | 82.386 | нд | 12.335 | нд | 18.25 | 18.283 | 17.431 | 12.335 | 11.604 | 0 | 15.215 | 0 | 17.749 | 0 | 10.243 | 0 | 10.144 | 0 | 82.386 | 12.335 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей. Развитие систем учета электрической энергии
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | С | нд | нд | нд | 7.249 | 0.902 | нд | 7.249 | 0 | 0.067 | 6.942 | 0.24 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 12.995 | нд | 7.249 | нд | 0.902 | нд | 12.995 | 10.756 | 2.115 | 0.902 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 2.294 | 0 | 7.249 | 0.902 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | С | нд | нд | нд | 2.228 | 0 | нд | 2.228 | 0 | 0.067 | 1.931 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.228 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 2.228 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№31 по ул. Кирпичная в г. Россошь | O_24/00013 | С | нд | 2024 | нд | 0.65 | 0 | нд | 0.65 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.65 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | В связи с недостатком финансирования проект запланирован на 2029 г.( O_24/00091)
1.2.1.1 | Реконструкция ТП№104 по ул. Суворова в г. Россошь | O_24/00022 | С | нд | 2024 | нд | 0.705 | 0 | нд | 0.705 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.705 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.705 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.1.1 | Реконструкция ТП-31 по ул. Кирпичная | O_24/00091 | С | 2029 | 2029 | нд | 0.873 | 0 | нд | 0.873 | 0 | 0.067 | 0.576 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.873 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.873 | 0 | 0.873 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | С | нд | нд | нд | 5.021 | 0.902 | нд | 5.021 | 0 | 0 | 5.011 | 0.01 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 12.995 | нд | 5.021 | нд | 0.902 | нд | 12.995 | 10.756 | 0.76 | 0.902 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 1.421 | 0 | 5.021 | 0.902 | нд
1.2.1.2 | Приобретение силовых трансформаторов 6 кВ | N_23/00015 | З | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.262 | 4.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Приобретение силовых трансформаторов 10 кВ | N_23/00016 | З | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.733 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.733 | 6.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 0.76 | 0.71 | нд | 0.76 | 0 | 0 | 0.75 | 0.01 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | нд | 0.76 | нд | 0.71 | нд | 0 | 0 | 0.76 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 0.71 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | С | 2024 | 0 | 2024 | 0 | 0.192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.192 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" №5 | O_24/00066 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.71 | 0 | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" №8 | O_24/00072 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.71 | 0 | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" №6 | O_24/00080 | С | 2027 | 2027 | нд | 0.71 | 0 | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" №9 | O_24/00085 | С | 2028 | 2028 | нд | 0.71 | 0 | нд | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.71 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.1.2 | Приобретение вакуумных выключателей для модернизации ячеек К-37 ПС "РЭАЗ" ввод №1 и №2 | O_24/00090 | С | 2029 | 2029 | нд | 1.421 | 0 | нд | 1.421 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.421 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.421 | 0 | 1.421 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.14 | 5.642 | нд | 12.14 | 0 | 3.789 | 6.325 | 2.026 | 5.642 | 0 | 1.742 | 3.124 | 0.776 | 0 | нд | 12.14 | нд | 5.642 | нд | 0 | 0 | 7.496 | 5.642 | 3.832 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 5.642 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 12.14 | 5.642 | нд | 12.14 | 0 | 3.789 | 6.325 | 2.026 | 5.642 | 0 | 1.742 | 3.124 | 0.776 | 0 | нд | 12.14 | нд | 5.642 | нд | 0 | 0 | 7.496 | 5.642 | 3.832 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 12.14 | 5.642 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109), пер. Мира (2а-24)от ТП-219 | O_24/00002 | С | 2024 | 2024 | нд | 0.515 | 0 | нд | 0.515 | 0 | 0.164 | 0.248 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.515 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.515 | 0 | Проект доработан (разбит на составные согласно улицам, на которых расположена ВЛ, для удобства учета основных средств) и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00038, O_24/00039)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Большевик (83а-135) от ТП-708 | O_24/00004 | С | 2024 | 2024 | нд | 0.586 | 0 | нд | 0.586 | 0 | 0.17 | 0.307 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.586 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Большевик (13-83) от ТП-712 | O_24/00005 | С | 2024 | 2024 | нд | 0.652 | 0 | нд | 0.652 | 0 | 0.2 | 0.326 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.652 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.652 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Орджоникидзе (43-93), Островского (42 б,в,г) от ТП-144 | O_24/00007 | С | 2024 | 2024 | нд | 0.405 | 0 | нд | 0.405 | 0 | 0.129 | 0.198 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.405 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Крупской (41-43), Пролетарская (220-248) от ТП-15 | O_24/00015 | С | 2024 | нд | 2024 | 0.411 | 0 | нд | 0.411 | 0 | 0.128 | 0.205 | 0.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.411 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.411 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в), Пушкина (3-29), Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00016 | С | 2024 | нд | 2024 | 0.807 | 0 | нд | 0.807 | 0 | 0.245 | 0.409 | 0.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.807 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.807 | 0 | Проект доработан (разбит на составные согласно улицам, на которых расположена ВЛ, для удобства учета основных средств) и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00051, O_24/00026, O_24/00027)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85), Герцена (32-62), Титова (24-44), пер. Дружбы (6-18а) от ТП-161 | O_24/00017 | С | 2024 | нд | 2024 | 1.104 | 0 | нд | 1.104 | 0 | 0.328 | 0.571 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.104 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | Проект доработан (разбит на составные согласно улицам, на которых расположена ВЛ, для удобства учета основных средств) и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00028, O_24/00029, O_24/00030, O_24/00031)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ленина (98-138), Мордовцева (33а-61) от ТП-180 | O_24/00018 | С | 2024 | нд | 2024 | 0.583 | 0 | нд | 0.583 | 0 | 0.189 | 0.277 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.583 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Воровского (4-12), Кулибина (1-19) от ТП-213 | O_24/00019 | С | 2024 | нд | 2024 | 0.268 | 0 | нд | 0.268 | 0 | 0.088 | 0.124 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.268 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Черняховского (1-37), С. Лазо (27-57) от ТП-218 | O_24/00020 | С | 2024 | нд | 2024 | 0.843 | 0 | нд | 0.843 | 0 | 0.279 | 0.393 | 0.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.843 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.843 | 0 | В связи с недостатком финансирования выполнение работ в 2024-2029 гг. не планируется.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (12-50) от ТП-225 | O_24/00021 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 0.35 | 0 | нд | 0.35 | 0 | 0.118 | 0.158 | 0.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.35 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | Проект доработан (расширена область предполагаемой реконструкции) и добавлен позицией O_24/00052)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67), Тельмана (17-35), Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00025 | С | нд | 2024 | нд | 0.972 | 0 | нд | 0.972 | 0 | 0.305 | 0.475 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.972 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.972 | 0 | Проект доработан (разбит на составные согласно улицам, на которых расположена ВЛ, для удобства учета основных средств) и добавлен в перечень инвестиционных проектов 2024 года (O_24/00032, O_24/00033, O_24/00034, O_24/00035, O_24/00036, O_24/00037)
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.036 | 0.061 | 0.018 | 0 | нд | 0 | нд | 0.115 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.05 | 0.088 | 0.026 | 0 | нд | 0 | нд | 0.164 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.161 | 0.246 | 0.067 | 0 | нд | 0 | нд | 0.474 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.067 | 0.112 | 0.034 | 0 | нд | 0 | нд | 0.213 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.227 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.068 | 0.127 | 0.032 | 0 | нд | 0 | нд | 0.227 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.227 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.305 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.108 | 0.158 | 0.039 | 0 | нд | 0 | нд | 0.305 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.085 | 0.169 | 0.039 | 0 | нд | 0 | нд | 0.293 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.025 | 0.04 | 0.012 | 0 | нд | 0 | нд | 0.077 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.046 | 0.079 | 0.024 | 0 | нд | 0 | нд | 0.149 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.149 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.215 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.064 | 0.119 | 0.032 | 0 | нд | 0 | нд | 0.215 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.349 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.103 | 0.199 | 0.047 | 0 | нд | 0 | нд | 0.349 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.349 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.048 | 0.096 | 0.024 | 0 | нд | 0 | нд | 0.168 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.355 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.128 | 0.177 | 0.05 | 0 | нд | 0 | нд | 0.355 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.038 | 0.072 | 0.019 | 0 | нд | 0 | нд | 0.129 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.081 | 0.147 | 0.038 | 0 | нд | 0 | нд | 0.266 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.462 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0.137 | 0.256 | 0.069 | 0 | нд | 0 | нд | 0.462 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.462 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.084 | 0.16 | 0.041 | 0 | нд | 0 | нд | 0.285 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.146 | 0.228 | 0.053 | 0 | нд | 0 | нд | 0.427 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.142 | 0.371 | 0.057 | 0 | нд | 0 | нд | 0.57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 0 | 0.399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.125 | 0.219 | 0.055 | 0 | нд | 0 | нд | 0.399 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.399 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Королева (2-20,26-28) от ТП-204 | O_24/00053 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.512 | 0 | нд | 0.512 | 0 | 0.205 | 0.231 | 0.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.512 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Комарова (1-15, 23-25) от ТП-204 | O_24/00054 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.377 | 0 | нд | 0.377 | 0 | 0.148 | 0.175 | 0.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.377 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.377 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по пер. Белинского (13-21), ул. Рябцева (3-27) от ТП-37 до ТП-239 | O_24/00055 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.842 | 0 | нд | 1.842 | 0 | 0.527 | 1.115 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.842 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (136-150, 156-180) от ТП-97 | O_24/00056 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.261 | 0 | нд | 0.261 | 0 | 0.097 | 0.127 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.261 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Белинского (1-9) от ТП-97 | O_24/00057 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.302 | 0 | нд | 0.302 | 0 | 0.11 | 0.153 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.302 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ ф.№6 -10 кВ ПС "Россошь" от оп.№1 до оп.№8 | O_24/00058 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.538 | 0 | нд | 0.538 | 0 | 0.091 | 0.413 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.538 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Восточный (7-29) от ТП-102 | O_24/00067 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.155 | 0 | нд | 0.155 | 0 | 0.047 | 0.084 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.155 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. С. Лазо (49а-123а) от ТП-102 | O_24/00083 | С | 2028 | 2028 | нд | 0.657 | 0 | нд | 0.657 | 0 | 0.221 | 0.336 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.657 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | 0 | 0 | 0.657 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 62.997 | 5.791 | нд | 62.997 | 0 | 0 | 62.997 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 5.255 | 0 | 62.997 | нд | 5.791 | нд | 5.255 | 7.527 | 7.82 | 5.791 | 7.062 | 0 | 14.35 | 0 | 17.039 | 0 | 8.876 | 0 | 7.85 | 0 | 62.997 | 5.791 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | 62.997 | 5.791 | нд | 62.997 | 0 | 0 | 62.997 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 5.255 | 0 | 62.997 | нд | 5.791 | нд | 5.255 | 7.527 | 7.82 | 5.791 | 7.062 | 0 | 14.35 | 0 | 17.039 | 0 | 8.876 | 0 | 7.85 | 0 | 62.997 | 5.791 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | N_23/00011 | С | 2023 | 2023 | нд | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.255 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.255 | 7.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00011 | С | 2024 | 2024 | 2024 | 7.82 | 5.791 | нд | 7.82 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | нд | 7.82 | нд | 5.791 | нд | 0 | 0 | 7.82 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 5.791 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00063 | С | 2025 | 2025 | нд | 7.062 | 0 | нд | 7.062 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.062 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.062 | 0 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00069 | С | 2026 | 2026 | нд | 14.35 | 0 | нд | 14.35 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 14.35 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.35 | 0 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00079 | С | 2027 | 2027 | нд | 17.039 | 0 | нд | 17.039 | 0 | 0 | 17.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 17.039 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.039 | 0 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00084 | С | 2028 | 2028 | нд | 8.876 | 0 | нд | 8.876 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.876 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | 0 | 0 | 8.876 | 0 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00089 | С | 2029 | 2029 | нд | 7.85 | 0 | нд | 7.85 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 7.85 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 0 | 7.85 | 0 | Развитие систем учета электрической энергии
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 51.73 | 6.78 | нд | 51.73 | 0 | 12.445 | 33.016 | 6.269 | 6.78 | 0 | 0.794 | 5.574 | 0.412 | 0 | нд | 51.73 | нд | 6.78 | нд | 0 | 0 | 4.87 | 6.78 | 12.445 | 0 | 0.859 | 0 | 9.251 | 0 | 17.057 | 0 | 7.248 | 0 | 51.73 | 6.78 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей.
1.4 | Устройство двухцепной ВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00024 | С | нд | 2024 | нд | 4.87 | 0 | нд | 4.87 | 0 | 0.53 | 3.997 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.87 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.87 | 0 | В объемы проекта добавлены две кабельные вставки (2ААБл 3×150, L=2×129 м), что привело к изменению наименования и количественного показателя. Взамен данной позиции включена позиция O_24/00040
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 5.57 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0.681 | 4.538 | 0.351 | 0 | нд | 0 | нд | 5.57 | нд | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.57 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.048 | 0.358 | 0.029 | 0 | нд | 0 | нд | 0.435 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.019 | 0.072 | 0.01 | 0 | нд | 0 | нд | 0.101 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.046 | 0.606 | 0.022 | 0 | нд | 0 | нд | 0.674 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-7, от ТП-7 до ТП-105 | O_24/00059 | С | 2025 | 2025 | нд | 4.95 | 0 | нд | 4.95 | 0 | 1.325 | 2.958 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 4.95 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-134 до ТП-105 | O_24/00060 | С | 2025 | 2025 | нд | 5.44 | 0 | нд | 5.44 | 0 | 1.813 | 2.695 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.44 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.44 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство ТП-239 по ул. Рябцева, 3 | O_24/00061 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.688 | 0 | нд | 0.688 | 0 | 0.035 | 0.635 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.688 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.688 | 0 | Увеличение мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-70 до ТП-30 | O_24/00062 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.367 | 0 | нд | 1.367 | 0 | 0.331 | 0.878 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.367 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство 2КЛ-6 кВ от ф.№10 ПС "Россошь" от оп.№72 до оп.№72/1 | O_24/00068 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.859 | 0 | нд | 0.859 | 0 | 0.219 | 0.529 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.859 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.859 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-70 до ул. Элеваторная | O_24/00074 | С | 2027 | 2027 | нд | 1.451 | 0 | нд | 1.451 | 0 | 0.368 | 0.904 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.451 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.451 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство 2КЛ-10 кВ от ТП-160 до ТП-128 | O_24/00075 | С | 2027 | 2027 | нд | 5.385 | 0 | нд | 5.385 | 0 | 1.361 | 3.342 | 0.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 5.385 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-35 до ТП-212 | O_24/00076 | С | 2027 | 2027 | нд | 0.735 | 0 | нд | 0.735 | 0 | 0.189 | 0.458 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.735 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.735 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-115 до ТП-212 | O_24/00077 | С | 2027 | 2027 | нд | 1.187 | 0 | нд | 1.187 | 0 | 0.295 | 0.753 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.187 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.187 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство ВЛ-10 кВ от ТП-16 до ТП-128 | O_24/00078 | С | 2027 | 2027 | нд | 0.493 | 0 | нд | 0.493 | 0 | 0.094 | 0.354 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.493 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0 | Увеличение протяженности линий электропередачи, не связанное с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям
1.4 | Устройство КЛ-10 кВ от ПС "РЭАЗ" до ТП-160 | O_24/00081 | С | 2028 | 2028 | нд | 13.88 | 0 | нд | 13.88 | 0 | 3.303 | 8.949 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 13.88 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | 0 | 0 | 13.88 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-105 до ТП-121 , от ТП-121 до ТП-30 | O_24/00082 | С | 2028 | 2028 | нд | 3.177 | 0 | нд | 3.177 | 0 | 0.76 | 2.044 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 3.177 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | 0 | 0 | 3.177 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-10 кВ Ф.№14 ПС "РЭАЗ" до ТП-44 | O_24/00086 | С | 2029 | 2029 | нд | 0.379 | 0 | нд | 0.379 | 0 | 0.127 | 0.194 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.379 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.379 | 0 | 0.379 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-10 кВ Ф.№7 ПС "ПТФ" до ТП-44 | O_24/00087 | С | 2029 | 2029 | нд | 1.673 | 0 | нд | 1.673 | 0 | 0.506 | 0.918 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.673 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.673 | 0 | 1.673 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство КЛ-6 кВ от ТП-1 до ТП-2 | O_24/00088 | С | 2029 | 2029 | нд | 2.247 | 0 | нд | 2.247 | 0 | 0.537 | 1.448 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.247 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.247 | 0 | 2.247 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.4 | Устройство 2КЛ-6 кВ от оп.№44 до РП-1 ф.№4 ПС "Россошь" | O_24/00092 | С | 2029 | 2029 | нд | 2.949 | 0 | нд | 2.949 | 0 | 0.652 | 1.96 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 2.949 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.949 | 0 | 2.949 | 0 | Замещение (обновление) электрической сети и повышение экономической энергоэффективности электроснабжения потребителей
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | 24.727 | 3.663 | нд | 24.727 | 0 | 0 | 24.727 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | нд | 24.727 | нд | 3.663 | нд | 0 | 0 | 1.661 | 3.663 | 2.231 | 0 | 10.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 0 | 24.727 | 3.663 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции 100 кВт | O_24/00014 | С | нд | 2024 | нд | 1.054 | 0 | нд | 1.054 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.054 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | В связи с недостатком финансирования приобретение в 2024-2029 гг. не планируется.
1.6 | Приобретение передвижной дизельной электростанции 30 кВт | O_24/00023 | С | нд | 2024 | нд | 0.607 | 0 | нд | 0.607 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.607 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.607 | 0 | В связи с недостатком финансирования приобретение в 2024-2029 гг. не планируется.
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 3.325 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 3.325 | нд | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | С | 2024 | нд | 2024 | 0 | 0.338 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0.338 | нд | 0 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение автомобиля Лада Веста | O_24/00064 | С | 2025 | 2025 | нд | 1.302 | 0 | нд | 1.302 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.302 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение автомобиля Лада Гранта | O_24/00065 | С | 2025 | 2025 | нд | 0.929 | 0 | нд | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.929 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение автомобиля Лада Веста | O_24/00070 | С | 2026 | 2026 | нд | 1.302 | 0 | нд | 1.302 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 1.302 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение автомобиля Лада Гранта | O_24/00071 | С | 2026 | 2026 | нд | 0.929 | 0 | нд | 0.929 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0.929 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.929 | 0 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение автовышки Газон Next C41R13 | O_24/00073 | С | 2026 | 2026 | нд | 8.396 | 0 | нд | 8.396 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 8.396 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.396 | 0 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
1.6 | Приобретение автовышки Садко Next C41А23 | O_24/00093 | С | 2029 | 2029 | нд | 10.208 | 0 | нд | 10.208 | 0 | 0 | 10.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 10.208 | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.208 | 0 | 10.208 | 0 | Хозяйственное обеспечение текущей деятельности сетевой организации
Директор МУП г. Россошь "ГЭС" ________________Д. И. Синчин