## 1Ф
Приложение № 1
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 1. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (7-13) (с НДС) | Отклонение от плана финансирования капитальных вложений 2024 года (с НДС) | [9 empty] | Причины отклонений
[7 empty] | План |  |  |  |  | Факт | [5 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
[7 empty] | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[18 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 31.064 | 27.333 | 0 | 31.064 | 27.333 | 0 | 0 | 27.333 | 0 | 27.392 | 0 | 0 | 27.392 | 0 | 3.672 | 0.059 | 0.21586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0.21586 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 14.801 | 14.801 | 0 | 14.801 | 14.801 | 0 | 0 | 14.801 | 0 | 11.109 | 0 | 0 | 11.109 | 0 | 3.692 | -3.692 | -24.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.692 | -24.9443 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 11.868 | 8.137 | нд | 11.868 | 8.137 | нд | нд | 8.137 | нд | 12.068 | нд | нд | 12.068 | нд | -0.2 | 3.931 | 48.3102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 48.3102 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 4.395 | 4.395 | нд | 4.395 | 4.395 | нд | нд | 4.395 | нд | 4.215 | нд | нд | 4.215 | нд | 0.18 | -0.18 | -4.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -4.0956 | 0 | 0 | нд
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 14.801 | 14.801 | 0 | 14.801 | 14.801 | 0 | 0 | 14.801 | 0 | 11.109 | 0 | 0 | 11.109 | 0 | 3.692 | -3.692 | -24.9443 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.692 | -24.9443 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.082 | 1.082 | 0 | 1.082 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | -1.082 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1.082 | 1.082 | 0 | 1.082 | 1.082 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | -1.082 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.082 | -100 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | 0.852 | 0.852 | 0 | 0.852 | 0.852 | 0 | 0 | 0.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.852 | -0.852 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.852 | -100 | 0 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0.23 | 0.23 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | -0.23 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | -100 | 0 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.77 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 7.453 | 0 | -0.683 | 0.683 | 10.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 10.0886 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 6.77 | 6.77 | 0 | 6.77 | 6.77 | 0 | 0 | 6.77 | 0 | 7.453 | 0 | 0 | 7.453 | 0 | -0.683 | 0.683 | 10.0886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.683 | 10.0886 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0.138 | 0.138 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0.166 | 0 | 0 | 0.166 | 0 | -0.028 | 0.028 | 20.2899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 20.2899 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0.196 | 0.196 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0.237 | 0 | 0 | 0.237 | 0 | -0.041 | 0.041 | 20.9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 20.9184 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | -0.034 | 0.034 | 5.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 5.9754 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0.256 | 0.256 | 0 | 0 | 0.256 | 0 | 0.335 | 0 | 0 | 0.335 | 0 | -0.079 | 0.079 | 30.8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 30.8594 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0.272 | 0.272 | 0 | 0 | 0.272 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.317 | 0 | -0.045 | 0.045 | 16.5441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 16.5441 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | 0.366 | 0.366 | 0 | 0.366 | 0.366 | 0 | 0 | 0.366 | 0 | 0.396 | 0 | 0 | 0.396 | 0 | -0.03 | 0.03 | 8.1967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 8.1967 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0.352 | 0.352 | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.354 | 0 | -0.002 | 0.002 | 0.56818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.56818 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0.093 | 0 | 0.114 | 0 | 0 | 0.114 | 0 | -0.021 | 0.021 | 22.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 22.5806 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0.178 | 0.178 | 0 | 0 | 0.178 | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0.207 | 0 | -0.029 | 0.029 | 16.2921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 16.2921 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0.258 | 0.258 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | -0.035 | 0.035 | 13.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 13.5659 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0.419 | 0.419 | 0 | 0 | 0.419 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | -0.013 | 0.013 | 3.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 3.1026 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0.201 | 0.201 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.205 | 0 | 0 | 0.205 | 0 | -0.004 | 0.004 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 1.99 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0.425 | 0.425 | 0 | 0 | 0.425 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | -0.035 | 0.035 | 8.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 8.2353 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0.197 | 0 | 0 | 0.197 | 0 | -0.042 | 0.042 | 27.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 27.0968 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | -0.029 | 0.029 | 9.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 9.0625 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0.555 | 0.555 | 0 | 0 | 0.555 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0.005 | -0.005 | -0.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | -0.9009 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0.342 | 0.342 | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0.415 | 0 | 0 | 0.415 | 0 | -0.073 | 0.073 | 21.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 | 21.345 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0.512 | 0.512 | 0 | 0 | 0.512 | 0 | 0.586 | 0 | 0 | 0.586 | 0 | -0.074 | 0.074 | 14.4531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 | 14.4531 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0.684 | 0.684 | 0 | 0 | 0.684 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0.006 | -0.006 | -0.87719 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.006 | -0.87719 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0.479 | 0.479 | 0 | 0 | 0.479 | 0 | 0.559 | 0 | 0 | 0.559 | 0 | -0.08 | 0.08 | 16.7015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 16.7015 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 6.949 | 6.949 | 0 | 6.949 | 6.949 | 0 | 0 | 6.949 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 3.293 | -3.293 | -47.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.293 | -47.3881 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 6.949 | 6.949 | 0 | 6.949 | 6.949 | 0 | 0 | 6.949 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 3.293 | -3.293 | -47.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.293 | -47.3881 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00011 | 6.949 | 6.949 | 0 | 6.949 | 6.949 | 0 | 0 | 6.949 | 0 | 3.656 | 0 | 0 | 3.656 | 0 | 3.293 | -3.293 | -47.3881 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.293 | -47.3881 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с недостатком финансирования работы не довыполнены.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 11.868 | 8.137 | 0 | 11.868 | 8.137 | 0 | 0 | 8.137 | 0 | 12.068 | 0 | 0 | 12.068 | 0 | -0.2 | 0.2 | 2.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.931 | 48.3102 | 0 | 0 | нд
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | 6.684 | 6.684 | 0 | 6.684 | 6.684 | 0 | 0 | 6.684 | 0 | 6.885 | 0 | 0 | 6.885 | 0 | -0.201 | 0.201 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 3.0072 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | 0.522 | 0.522 | 0 | 0.522 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0.522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ по ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0.122 | 0.122 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | 0.121 | 0 | 0 | 0.121 | 0 | 0.001 | -0.001 | -0.81967 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.81967 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | 0.809 | 0.809 | 0 | 0.809 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП -6/0,4-400 кВа , ВЛЗ - 6 кВ по адресу г. Россошь , пл. Октябрьская 18 "А" | O_24/00053 | 1.42 | нд | 0 | 1.42 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.42 | 0 | 0 | 1.42 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП-160 кВа по адресу г. Россошь ул.Ломоносова, 18п | O_24/00054 | 0.879 | нд | 0 | 0.879 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.879 | 0 | 0 | 0.879 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году со сроками переходящими на следующий календарный год до конца 2024 года,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ, КТП - 6/0,4- 63 кВа по адресу г. Россошь, пл. Пески 1 "А" | O_24/00055 | 1.432 | нд | 0 | 1.432 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.432 | 0 | 0 | 1.432 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 4.395 | 4.395 | 0 | 4.395 | 4.395 | 0 | 0 | 4.395 | 0 | 4.215 | 0 | 0 | 4.215 | 0 | 0.18 | -0.18 | -4.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -4.0956 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | 3.99 | 3.99 | 0 | 3.99 | 3.99 | 0 | 0 | 3.99 | 0 | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | 0.18 | -0.18 | -4.5113 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18 | -4.5113 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 2 Осв
Приложение № 2
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) |  |  |  | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения капитальных вложений 2024 года |  |  |  | Причины отклонений
[9 empty] | План |  | Факт |  |  |  | млн. рублей (без НДС) |  | %
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен (4-6:) | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в текущих ценах | в базисном уровне цен 8-12 | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен 12-10 | в прогнозных ценах | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 25.887 | 25.887 | 0 | 0 | 25.887 | 0 | 22.778 | 0 | 22.827 | 0 | 3.06 | 0 | 0.049 | 0 | 0.21512 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12.335 | 12.335 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 12.335 | 0 | 9.258 | 0 | 3.077 | 0 | -3.077 | 0 | -24.9453 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.889 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 6.78 | 0 | 10.056 | 0 | -0.167 | 0 | 3.276 | 0 | 48.3186 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.663 | 3.663 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 3.513 | 0 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | -4.095 | 0 | нд
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.335 | 12.335 | 0 | 0 | 12.335 | 0 | 12.335 | 0 | 9.258 | 0 | 3.077 | 0 | -3.077 | 0 | -24.9453 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.902 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | -0.902 | 0 | -100 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.902 | 0.902 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0.902 | 0 | -0.902 | 0 | -100 | 0 | нд
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | -0.71 | 0 | -100 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | 0.192 | 0.192 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0.192 | 0 | -0.192 | 0 | -100 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.642 | 5.642 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 5.642 | 0 | 6.211 | 0 | -0.569 | 0 | 0.569 | 0 | 10.0851 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.642 | 5.642 | 0 | 0 | 5.642 | 0 | 5.642 | 0 | 6.211 | 0 | -0.569 | 0 | 0.569 | 0 | 10.0851 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | 0.115 | 0.115 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0.138 | 0 | -0.023 | 0 | 0.023 | 0 | 20 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | 0.164 | 0.164 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0.198 | 0 | -0.034 | 0 | 0.034 | 0 | 20.7317 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | 0.474 | 0.474 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0.474 | 0 | 0.502 | 0 | -0.028 | 0 | 0.028 | 0 | 5.9072 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | 0.213 | 0.213 | 0 | 0 | 0.213 | 0 | 0.213 | 0 | 0.279 | 0 | -0.066 | 0 | 0.066 | 0 | 30.9859 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | 0.227 | 0.227 | 0 | 0 | 0.227 | 0 | 0.227 | 0 | 0.264 | 0 | -0.037 | 0 | 0.037 | 0 | 16.2996 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | 0.305 | 0.305 | 0 | 0 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0.33 | 0 | -0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 8.1967 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | 0.293 | 0.293 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0.293 | 0 | 0.295 | 0 | -0.002 | 0 | 0.002 | 0 | 0.68259 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | 0.077 | 0.077 | 0 | 0 | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 | 0.095 | 0 | -0.018 | 0 | 0.018 | 0 | 23.3766 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0.173 | 0 | -0.024 | 0 | 0.024 | 0 | 16.1074 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | 0.215 | 0.215 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0.244 | 0 | -0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 13.4884 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | 0.349 | 0.349 | 0 | 0 | 0.349 | 0 | 0.349 | 0 | 0.36 | 0 | -0.011 | 0 | 0.011 | 0 | 3.1519 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | 0.168 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0.171 | 0 | -0.003 | 0 | 0.003 | 0 | 1.7857 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | 0.355 | 0.355 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0.384 | 0 | -0.029 | 0 | 0.029 | 0 | 8.169 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | 0.129 | 0.129 | 0 | 0 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0.164 | 0 | -0.035 | 0 | 0.035 | 0 | 27.1318 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | 0.266 | 0.266 | 0 | 0 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0.291 | 0 | -0.025 | 0 | 0.025 | 0 | 9.3985 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | 0.462 | 0.462 | 0 | 0 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0.458 | 0 | 0.004 | 0 | -0.004 | 0 | -0.8658 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | 0.285 | 0.285 | 0 | 0 | 0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0.345 | 0 | -0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 21.0526 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | 0.427 | 0.427 | 0 | 0 | 0.427 | 0 | 0.427 | 0 | 0.489 | 0 | -0.062 | 0 | 0.062 | 0 | 14.5199 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0.565 | 0 | 0.005 | 0 | -0.005 | 0 | -0.87719 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | 0.399 | 0.399 | 0 | 0 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0.466 | 0 | -0.067 | 0 | 0.067 | 0 | 16.792 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.791 | 5.791 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 5.791 | 0 | 3.047 | 0 | 2.744 | 0 | -2.744 | 0 | -47.3839 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.791 | 5.791 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 5.791 | 0 | 3.047 | 0 | 2.744 | 0 | -2.744 | 0 | -47.3839 | 0 | нд
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00011 | 5.791 | 5.791 | 0 | 0 | 5.791 | 0 | 5.791 | 0 | 3.047 | 0 | 2.744 | 0 | -2.744 | 0 | -47.3839 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с недостатком финансирования работы не довыполнены.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.889 | 9.889 | 0 | 0 | 9.889 | 0 | 6.78 | 0 | 10.056 | 0 | -0.167 | 0 | 3.276 | 0 | 48.3186 | 0 | нд
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | 5.57 | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 5.737 | 0 | -0.167 | 0 | 0.167 | 0 | 2.9982 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | 0.435 | 0.435 | 0 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ по ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | 0.101 | 0.101 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0.101 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | 0.674 | 0.674 | 0 | 0 | 0.674 | 0 | 0.674 | 0 | 0.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП -6/0,4-400 кВа , ВЛЗ - 6 кВ по адресу г. Россошь , пл. Октябрьская 18 "А" | O_24/00053 | 1.183 | 1.183 | 0 | 0 | 1.183 | 0 | нд | нд | 1.183 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП-160 кВа по адресу г. Россошь ул.Ломоносова, 18п | O_24/00054 | 0.733 | 0.733 | 0 | 0 | 0.733 | 0 | нд | нд | 0.733 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году со сроками переходящими на следующий календарный год до конца 2024 года,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ, КТП - 6/0,4- 63 кВа по адресу г. Россошь, пл. Пески 1 "А" | O_24/00055 | 1.193 | 1.193 | 0 | 0 | 1.193 | 0 | нд | нд | 1.193 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.663 | 3.663 | 0 | 0 | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 3.513 | 0 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | -4.095 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | 3.325 | 3.325 | 0 | 0 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 3.175 | 0 | 0.15 | 0 | -0.15 | 0 | -4.5113 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | 0.338 | 0.338 | 0 | 0 | 0.338 | 0 | 0.338 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 3 ОС
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2024 году | [13 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств 2024 года |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы | основные средства | [5 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 25.887 | 0 | 22.778 | 0.26 | 0 | 9.963 | 0 | 10 | 0 | 22.827 | 0.883 | 0 | 10.198 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.077 | -24.9453 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 12.335 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 7 | 0 | 9.258 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.077 | -24.9453 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 9.889 | нд | 6.78 | 0.26 | нд | 1.477 | нд | 0 | 0 | 10.056 | 0.883 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 48.3186 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3.663 | нд | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.15 | -4.095 | нд
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.335 | 0 | 12.335 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 7 | 0 | 9.258 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.646 | -147.3839 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.902 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.902 | -100 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0.902 | 0 | 0.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.902 | -100 | нд
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | 0.71 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71 | -100 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | 0.192 | 0 | 0.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.192 | -100 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.642 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 10.0851 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 5.642 | 0 | 5.642 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 6.211 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 10.0851 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | 0.115 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 20 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | 0.164 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0.198 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 | 20.7317 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | 0.474 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0.502 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 5.9072 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | 0.213 | 0 | 0.213 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.279 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 | 30.9859 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | 0.227 | 0 | 0.227 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0.264 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 | 16.2996 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | 0.305 | 0 | 0.305 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 8.1967 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | 0.293 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.68259 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | 0.077 | 0 | 0.077 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 23.3766 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | 0.149 | 0 | 0.149 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.173 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 16.1074 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | 0.215 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.244 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 13.4884 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | 0.349 | 0 | 0.349 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 3.1519 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | 0.168 | 0 | 0.168 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0.171 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 1.7857 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | 0.355 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.384 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 8.169 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | 0.129 | 0 | 0.129 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 27.1318 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | 0.266 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.291 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 9.3985 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | 0.462 | 0 | 0.462 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0.458 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004 | -0.8658 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | 0.285 | 0 | 0.285 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 21.0526 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | 0.427 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | 14.5199 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | 0.57 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0.565 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | -0.87719 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | 0.399 | 0 | 0.399 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 | 16.792 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 5.791 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.744 | -47.3839 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 5.791 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.744 | -47.3839 | нд
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | O_24/00011 | 5.791 | 0 | 5.791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.744 | -47.3839 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с недостатком финансирования работы не довыполнены.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 9.889 | 0 | 6.78 | 0.26 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 0 | 10.056 | 0.883 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.276 | 48.3186 | нд
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | 5.57 | 0 | 5.57 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 5.737 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 2.9982 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | 0.435 | 0 | 0.435 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.435 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ по ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | 0.101 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | 0.674 | 0 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП -6/0,4-400 кВа , ВЛЗ - 6 кВ по адресу г. Россошь , пл. Октябрьская 18 "А" | O_24/00053 | 1.183 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.183 | 0.4 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП-160 кВа по адресу г. Россошь ул.Ломоносова, 18п | O_24/00054 | 0.733 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0.733 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году со сроками переходящими на следующий календарный год до конца 2024 года,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ, КТП - 6/0,4- 63 кВа по адресу г. Россошь, пл. Пески 1 "А" | O_24/00055 | 1.193 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 1.193 | 0.063 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3.663 | 0 | 3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -0.15 | -4.095 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | 3.325 | 0 | 3.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.15 | -4.5113 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | 0.338 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП

## 4 Пп
Приложение № 4
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 4. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2024 году | [11 empty] | Отклонения от плановых показателей 2024 года |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [5 empty] | Факт
|  |  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 2-4 | 0.26 | 0 | 9.963 | 0 | 10 | 1-4 | 0.883 | 0 | 10.198 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.235 | 0 | -6 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 2-4 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 7 | 1-4 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 3-4 | 0.26 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 3-4 | 0.883 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 2-4 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 7 | 1-4 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | нд | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 3 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 3 | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | N_24/00011 | нд | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с недостатком финансирования работы не довыполнены.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 3-4 | 0.26 | 0 | 1.477 | 0 | 0 | 3-4 | 0.883 | 0 | 1.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | нд | 4 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | нд | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ по ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | нд | 3 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | нд | 3 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП -6/0,4-400 кВа , ВЛЗ - 6 кВ по адресу г. Россошь , пл. Октябрьская 18 "А" | O_24/00053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.4 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП-160 кВа по адресу г. Россошь ул.Ломоносова, 18п | O_24/00054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году со сроками переходящими на следующий календарный год до конца 2024 года,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ, КТП - 6/0,4- 63 кВа по адресу г. Россошь, пл. Пески 1 "А" | O_24/00055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 4 | 0.063 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | нд | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 5Вв
Приложение № 5
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 5. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2024 году | [14 empty] | Отклонения от плановых показателей 2024 года | [6 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [6 empty] | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | Дата ввода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | нд | 0.26 | 0 | 8.528 | 1.177 | 0.258 | 0 | 10 | нд | 0.883 | 0 | 8.763 | 1.177 | 0.258 | 0 | 4 | 0.623 | 0 | 0.235 | 0 | 0 | 0 | -6 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | нд | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | -6 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | 0.26 | 0 | 0.042 | 1.177 | 0.258 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0 | 0.337 | 1.177 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 7 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оборудование не приобретено из-за недостатка средств.
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | нд | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | нд | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | нд | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | нд | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | нд | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | нд | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | нд | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | нд | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | нд | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | нд | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | нд | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | нд | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | нд | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | нд | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | нд | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | нд | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | нд | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | нд | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | нд | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.01.2024 -31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.01.2024 -31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | N_24/00011 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.01.2024 -31.12.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с недостатком финансирования работы не довыполнены.
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | 0.26 | 0 | 0.042 | 1.177 | 0.258 | 0 | 0 | нд | 0.883 | 0 | 0.337 | 1.177 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | нд | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0.258 | 0 | 0 | 2024-08-21 | 0 | 0 | 0 | 1.177 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | нд | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ по ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | нд | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-11-15 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП -6/0,4-400 кВа , ВЛЗ - 6 кВ по адресу г. Россошь , пл. Октябрьская 18 "А" | O_24/00053 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-28 | 0.4 | 0 | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство КТП-160 кВа по адресу г. Россошь ул.Ломоносова, 18п | O_24/00054 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-28 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году со сроками переходящими на следующий календарный год до конца 2024 года,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.4 | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ, КТП - 6/0,4- 63 кВа по адресу г. Россошь, пл. Пески 1 "А" | O_24/00055 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | 2024-12-28 | 0.063 | 0 | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Работы выполнены вне плана в свзи с необходимостью присоединить потребителей оплативших техприсоединение в 2024 году ,так как в соответствии с постановлением администрации г.п.г. Россошь с 01.01 2025 года предприятие находится в стадии ликвидации.Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
* Заполняется в случае, если сетевой объект будет использован для выдачи мощности генерирующего объекта, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности

## 6Вы
Приложение № 6
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 6. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации в год 2024 | [10 empty] | Отклонения от плановых показателей года 2024 |  |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План |  |  |  |  | Факт
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Дата вывода объекта, дд.мм.гггг | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд |  | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 8.486 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | нд
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.036 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.265 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.765 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.095 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.537 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.047 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП. В связи с изменениями физических объемов, конструктивных и организационно-технических решений при производстве работ произведена корректировка объемов протяженности линии.
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | ВЛ-0,4 кВ | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 2024-12-13 | 0 | 0 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Закупка произведена в соответствии с ФЗ №223-ФЗ на основании Положения о закупках в МУП г. Россошь "ГЭС" для субъектов МСП
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 7Кпкз
Форма 7. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей, 2023 года
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [15 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия, направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [9 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии (Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам (Sтпэх) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены линий электропередачи км |  | Показатель замены выключателей (Вnз) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | нд | 0.26 | 0.883 | 0 | 0 | 0.042 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.921 | 9.861 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.215 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 8.426 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0.26 | 0.883 | 0 | 0 | 0.042 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.215 | 0 | 0
1 | Воронежская область
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |  | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 8.426 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Приобретение вакуумного выключателя для модернизации ячейки К-37 ПС "РЭАЗ" | O_24/00009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Приобретение разъединителя-предохранителя РПС-10/Л 1000 А | O_24/00050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 8.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Красная (19-29) от ТП-154 | O_24/00051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Пушкина (3-29) от ТП-154 | O_24/00026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Озерная (2-24в) от ТП-154 | O_24/00027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.636 | 0.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул.Герцена (32-62) от ТП-161 | O_24/00028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер Дружбы (3а-23) от ТП-161 | O_24/00029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (24-44) от ТП-161 | O_24/00030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Серегина (73-85, 74-80а) от ТП-161 | O_24/00031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Подгорная (61а-67) от ТП-13 | O_24/00032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Герцена (1-33) от ТП-13 | O_24/00033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Тельмана (17-35) от ТП-13 | O_24/00034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. III Интернационала (36-64) от ТП-13 | O_24/00035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер.Подгорный (1-9а) от ТП-13 | O_24/00036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 | 0.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Титова (1а-25) от ТП-13 | O_24/00037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (89-109) от ТП-219 | O_24/00038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по пер. Мира (2а-24) от ТП-219 | O_24/00039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (101-151) от ТП-5 | O_24/00041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.765 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Ломоносова (7-51) от ТП-274 | O_24/00043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Февральская (43-73) от ТП-192 | O_24/00046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6;0,4 кВ по ул. Февральская (15-41) от ТП-192 | O_24/00047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.537 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по ул. Гастелло (6-50) от ТП-225 | O_24/00052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.615 | 0.615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Мероприятия по созданию и развитию информационно-вычислительного комплекса | N_24/00011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0.26 | 0.883 | нд | нд | 0.042 | 0.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство двухцепной КВЛ-10 кВ ф.№4,19 ПС "РЭАЗ" | O_24/00040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.435 | 1.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство ТП-274 по ул. Ломоносова (40-44) | O_24/00042 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство ВЛ-6 кВ по ул. Ломоносова (40-44) от ТП-274 | O_24/00044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0.042 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство ТП-192 по ул. Февральская (41-43) | O_24/00045 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство КТП -6/0,4-400 кВа , ВЛЗ - 6 кВ по адресу г. Россошь , пл. Октябрьская 18 "А" | O_24/00053 | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство КТП-160 кВа по адресу г. Россошь ул.Ломоносова, 18п | O_24/00054 | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Устройство ВЛИ-0,4 кВ, ВЛЗ - 6 кВ, КТП - 6/0,4- 63 кВа по адресу г. Россошь, пл. Пески 1 "А" | O_24/00055 | нд | 0.063 | 0 | 0 | нд | 0.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.395 | 4.215 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (ГАЗ-27527-723 Соболь 4*4) для нужд ОВБ | O_24/00048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 3.81 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прибора для контроля качества электроэнергии | O_24/00049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.405 | 0.405 | 0 | 0

## 8Расш
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 8. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше
за 2024 год
Отчет о реализации инвестиционной программы Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01. года N | факт на 01.01. года N+1 | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1) | факт года N-1 (на 01.01.года N) | факт года N (на 01.01. года N+1)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Форма 8 не заполняется, в связи с отсутствием технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 9Фп
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 9. Отчет об исполнении финансового плана субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Муниципального унитарного предприятия городского поселения - город Россошь Россошанского муниципального района Воронежской области "Городские электрические сети"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: Воронежская область
Год раскрытия (предоставления) информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Министерства ЖКХ и Э ВО от 02.09.2024 г. № 214
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2024 год |  | Отклонение от плановых значений 2023 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе*: | млн. рублей | 188.96 | 207.9 | 18.94 | 10.0233 | нд
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 182.56 | 189.8 | 7.24 | 3.9658 | нд
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 3 | 13.8 | 10.8 | 360 | нд
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 3.4 | 4.3 | 0.9 | 26.4706 | нд
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 177.36 | 189.7 | 12.34 | 6.9576 | нд
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 170.96 | 183.3 | 12.34 | 7.2181 | нд
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 3 | 5.5 | 2.5 | 83.3333 | нд
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 3.4 | 0.9 | -2.5 | -73.5294 | нд
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 87.02 | 83.9 | -3.12 | -3.5854 | нд
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2 | покупная энергия, в том числе: | млн. рублей | 79.02 | 75.5 | -3.52 | -4.4546 | нд
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн. рублей | 78.09 | 75 | -3.09 | -3.957 | нд
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн. рублей | 78.09 | 75 | -3.09 | -3.957 | нд
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн. рублей | 0.93 | 0.5 | -0.43 | -46.2366 | нд
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн. рублей | 8 | 7.1 | -0.9 | -11.25 | нд
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн. рублей | 0 | 1.3 | 1.3 | - | нд
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн. рублей | 1 | 2.2 | 1.2 | 120 | нд
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций***** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн. рублей | 1 | 2.2 | 1.2 | 120 | нд
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн. рублей | 64.94 | 68.3 | 3.36 | 5.174 | нд
II.IV | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн. рублей | 14.11 | 18.5 | 4.39 | 31.1127 | нд
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн. рублей | 1.91 | 2 | 0.09 | 4.712 | нд
2.5.1 | налог на имущество организации | млн. рублей | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | нд
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн. рублей | 0.11 | 0.2 | 0.09 | 81.8182 | нд
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 1.69 | 8.6 | 6.91 | 408.8757 | нд
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн. рублей | нд | 2 | нд | - | нд
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн. рублей | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -50 | нд
2.6.3 | иные прочие расходы | млн. рублей | 1.49 | 6.5 | 5.01 | 336.2416 | нд
II.VII | Иные сведения: | млн. рублей | 6.7 | 6.2 | -0.5 | -7.4627 | нд
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн. рублей | 6.7 | 6.2 | -0.5 | -7.4627 | нд
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7.3 | Управленческие расходы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
III | Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе: | млн. рублей | 11.6 | 18.2 | 6.6 | 56.8966 | нд
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 11.6 | 6.5 | -5.1 | -43.9655 | нд
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 8.3 | 8.3 | - | нд
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 3.4 | 3.4 | - | нд
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (строка 4.1 – строка 4.2) | млн. рублей | -9.22 | -10 | -0.78 | 8.4599 | нд
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн. рублей | 0.58 | 173.3 | 172.72 | 29779.3103 | нд
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.2 | проценты к получению | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн. рублей | 0.58 | 173.3 | 172.72 | 29779.3103 | нд
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн. рублей | 9.8 | 183.3 | 173.5 | 1770.4082 | нд
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.2 | проценты к уплате | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн. рублей | нд | 0 | нд | нд | нд
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн. рублей | 9.8 | 183.3 | 173.5 | 1770.4082 | нд
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (строка III + строка IV) всего, в том числе: | млн. рублей | 2.38 | 8.2 | 5.82 | 244.5378 | нд
5.1 | Производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 2.38 | -3.5 | -5.88 | -247.0588 | нд
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 8.3 | 8.3 | - | нд
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
5.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 3.4 | 3.4 | - | нд
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн. рублей | 2.3 | 6 | 3.7 | 160.8696 | нд
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 2.3 | 3.7 | 1.4 | 60.8696 | нд
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн. рублей | 0 | 1.6 | 1.6 | - | нд
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
6.9 | Прочая деятельность; | млн. рублей | 0 | 0.7 | 0.7 | - | нд
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн. рублей | 0.08 | 2.2 | 2.12 | 2650 | нд
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 0.08 | -7.2 | -7.28 | -9100 | нд
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 0 | 6.7 | 6.7 | - | нд
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
7.9 | Прочая деятельность | млн. рублей | 0 | 2.7 | 2.7 | - | нд
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн. рублей | 0.08 | 2.2 | 2.12 | 2650 | нд
8.1 | На инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.2 | Резервный фонд | млн. рублей | 0.08 | 0 | нд | нд | нд
8.3 | Выплата дивидендов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
8.4 | Остаток на развитие | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
IX | Иные сведения: | - |  |  |  |  | нд
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строкаV + строка 4.2.2 + строка II.IV) | млн. рублей | 16.49 | 26.7 | 10.21 | 61.9163 | нд
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (строка 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (строка 9.1) | - | нд | нд | нд | нд | нд
БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн. рублей | 195.1 | 248.6 | 53.5 | 27.4218 | нд
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 189.7 | 226.9 | 37.2 | 19.6099 | нд
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | 1.8 | 16.6 | 14.8 | 822.2222 | нд
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
10.10 | Прочая деятельность | млн. рублей | 3.6 | 5.1 | 1.5 | 41.6667 | нд
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 195 | 247.5 | 52.5 | 26.9231 | нд
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 91.1 | 90 | -1.1 | -1.2075 | нд
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн. рублей | 89.6 | 89.9 | 0.3 | 0.33482 | нд
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.6 | Оплата труда | млн. рублей | 35 | 50.8 | 15.8 | 45.1429 | нд
11.7 | Страховые взносы | млн. рублей | 12 | 15.5 | 3.5 | 29.1667 | нд
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн. рублей | 25 | 33 | 8 | 32 | нд
11.8.1 | налог на прибыль | млн. рублей | 7 | 7.8 | -1.2 | -17.1429 | нд
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн. рублей | 20 | 46.9 | 26.9 | 134.5 | нд
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн. рублей | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -50 | нд
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн. рублей | 11.7 | 11.2 | -0.5 | -4.2735 | нд
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | 28.75 | 27.333 | -1.417 | -4.9287 | нд
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн. рублей | 28.75 | 27.333 | -1.417 | -4.9287 | нд
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн. рублей | 16.46 | 19.462 | 3.002 | 18.2382 | нд
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн. рублей | 12.29 | 7.871 | -4.419 | -35.9561 | нд
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
13.4 | Иные сведения: | - | нд | нд | нд | нд | нд
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.1 | Процентные поступления | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.3 | Поступления от эмиссии акций** | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.1 | облигационные займы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.4.2 | вексели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.5 | Поступления от займов организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1 | Погашение кредитов и займов всего всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.1 | на текущую деятельность | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.2 | Выплата дивидендов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (строка X-строка XI) всего, в том числе: | млн. рублей | 0.1 | 1.1 | 1 | 1000 | нд
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (строка XII-строка XIII), всего в том числе | млн. рублей | -28.75 | -27.333 | - | - | нд
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (строка XIV-строка XV), в том числе | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
XX | Итого сальдо денежных средств (строка XVI+строка XVII+строка XVIII+строка XIX) | млн. рублей | -28.65 | -26.233 | нд | нд | нд
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн. рублей | 3.3 | 1.8 | -1.5 | -45.4545 | нд
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн. рублей | 3.4 | 2.9 | -0.5 | -14.7059 | нд
XXIII | Иные сведения: | - |  |  |  |  | нд
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 8 | 12 | 4 | 50 | нд
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергиии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 8 | 12 | 4 | 50 | нд
23.1.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | 0 | - | нд | нд
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн. рублей | нд | 0 | - | нд | нд
23.1.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | 0 | - | нд | нд
23.1.7 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.1.9 | прочая деятельность | млн. рублей | нд | 0 | - | - | нд
23.1.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | 0 | - | - | нд
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн. рублей | 11.1 | 12.8 | 1.7 | 15.3153 | нд
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн. рублей | 5 | 7.2 | 2.2 | 44 | нд
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | 0 | нд | нд | нд
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн. рублей | 5 | 7.2 | 2.2 | 44 | нд
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | нд | нд | нд
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.3.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.4.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн. рублей | 1.7 | 0 | -1.7 | - | нд
23.2.5.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн. рублей | 3.4 | 2.1 | -1.3 | -38.2353 | нд
23.2.6.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.7.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.8.а | из нее просроченная | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн. рублей | 1 | 3.5 | 2.5 | 250 | нд
23.2.9.а | из нее просроченная | млн. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | нд
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 100 | 91.3 | -8.7 | -8.7 | нд
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 100 | 91.3 | -8.7 | -8.7 | нд
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % |  | нд | нд | нд | нд
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | нд | нд | нд | нд | нд
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | нд | нд | нд | нд | нд
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.6.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.2 | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.7.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.8.2 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.2 | электрической мощности | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
24.9.3 | тепловой энергии | тыс.Гкал | нд | нд | нд | нд | нд
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн.кВт.ч | 107.1 | 117.7 | 10.6 | 9.8973 | нд
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн.кВт.ч | 107.1 | 117.7 | 10.6 | 9.8973 | нд
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн.кВт.ч | 20.1 | 20.08 | -0.02 | -0.099502 | нд
25.3 | Заявленная мощность***/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 18.73 | 18.73 | 0 | 0 | нд
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | 18.73 | 18.73 | 0 | 0 | нд
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 2471.426 | 2516.1 | 44.674 | 1.8076 | нд
25.5 | Неободимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (строка 1.3-строка 2.2.1-строка 2.2.2-строка 2.1.2.1.1) | млн. рублей | 104.47 | 114.8 | 10.33 | 9.888 | нд
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | нд | нд | нд | нд | нд
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | нд | нд | нд | нд | нд
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн.кВт.ч | нд | нд | нд | нд | нд
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
XXVIII | Среднесписочная численность работников | чел. | 97 | 91 | -6 | -6.1856 | нд
2 Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | Отчетный 2024 год |  | Отклонения от плановых значений 2024 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Источники финансирования инвестиционной программы всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: |  | млн. рублей | 27.333 | 27.392 | 0.059 | 0.21586 | нд
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | 27.333 | 27.392 | 0.059 | 0.21586 | нд
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн. рублей | 8.67 | 4.334 | -4.336 | -50.0115 | нд
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн. рублей | 8.67 | 4.334 | -4.336 | -50.0115 | нд
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 8.67 | 4.334 | -4.336 | -50.0115 | нд
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.3 | прочая прибыль | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн. рублей | 14.108 | 18.493 | 4.385 | 31.0817 | нд
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн. рублей | 14.108 | 18.493 | 4.385 | 31.0817 | нд
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | 14.108 | 18.493 | 4.385 | 31.0817 | нд
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.2 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость**** | млн. рублей | 4.555 | 4.565 | 0.01 | 0.21954 | нд
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.1 | Кредиты | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.2 | Облигационные займы | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.3 | Вексели | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.4 | Займы организаций | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5 | Бюджетное финансирование | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.6 | Использование лизинга | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
III | Иные сведения: | - |  |  | нд | нд
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению льготных категорий заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн. рублей | 0 | 0.435 | 0.435 | - | нд
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | 0 | 0.435 | 0.435 | - | нд
3.1.2 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.1.3 | кредитов | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала | - | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн. рублей | нд | нд | нд | нд | нд
Примечание:
*в строках, содержащих слова "всего, в том числе" указывается сумма нижерасположенных строк соответствующего раздела (подраздела)
** строка заполняется в объеме притока денежных средств от эмиссии акций. В случае оплаты эмиссии акций с использованием не денежных операций, данная строка не заполняется
*** указывается на основании заключенных договоров на оказание услуг по передаче электрической энергии
**** указываются денежные средства в виде положительного сальдо от налога на добаленную стоимость к уплате и налога на добаленную стоимость к возврату, рассчитанные с учетом налогового вычета, в том числе связанного с капитальными вложениями
***** указывается суммарно стоимость оказынных субъекту электроэнергетики услуг: по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; по организации оптовой торговли электрической энергией, мощностью и иными допущенными к обращению на оптовом рынке товарами и услугами; по расчету требований и обязательств участников оптового рынка